附件2

黄石市财政项目支出绩效评价报告（参考格式）

封面格式

黄石市财政项目支出绩效评价报告 （2019年度） 项目名称：对外办学支出 项目单位：中共黄石市委党校 主管部门： 评价机构： 2020年7月

- 一、项目概况和资金使用管理情况

- （一）项目立项背景和依据

- 2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目。根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》（鄂财教发【2018】37号）文件要求，党校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理，以收定支。

- （二）项目资金来源和使用情况

- 1.2019年对外办学支出拨款350.77万元，资金来源为对外办班收入，与非税收入挂钩。

- 2.2019年对外办学支出预算为530万元，实际拨款350.77万元，实际使用资金为预算执行的66.18%，主要由于实际拨款与收入挂钩，以收定支。

（三）项目实施情况

主要用于办班成本，如伙食费、住宿费、印刷费、办公用品等。结余资金用于弥补我校运行费不足。

全年举办各类班次44个（不含主体班、入党班），共培训5400余人；市领导上讲台8讲；入党积极分子和发展对象培训班5期。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标

全年培训班次50期，培训人次4000余人。

（二）项目绩效评价目的，绩效评价工作情况

该项目绩效评价主要从承办培训班次、培训人数、培训效果展开。

- （三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况

- 全年承办各类班次49个，共培训5400余人，基本完成培训任务。

- （四）评价结论

- 2019年我校对外办学支出绩效评价为优，较好的完成了年度对外办班的培训任务，提高了我校理论教育的影响力。

围绕“脱贫攻坚”的主题，按照提升基层干部能力和素养的要求，积极组织基层干部专题培训班。2019年共组织了全市贫困村党组织书记脱贫攻坚培训班、脱贫攻坚干部能力提升培训班、全市精准扶贫培训班等9个基层干部专题培训班。围绕“不忘初心、牢记使命”、新时代中国特色社会主义等主题，组织6期专题学习班。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

在申报项目资金时，按照年度培训计划，做好资金安排。同时在项目资金实施过程中，严格按照预算执行。严格以收定支，按收入情况合理安排支出。

（二）存在的问题及原因分析

资金的动态监控不够，对外办学的直接成本应及时开支。

（三）建议

1、按照年度培训计划，合理安排培训班次时间，平衡支出进度。

2、合理安排培训班次及课程，提高培训质量。

3、认真做好对外培训的宣传、咨询服务和业务拓展性工作。

4、与科室详细沟通，准确预估次年非税收入情况。

四、其他需说明的问题

无。